Дорожная карта мероприятий МБОУ Инзенская НШ по обеспечению перехода

ФГОС НОО, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации

от 31 мая 2021 г. №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки**  **исполнения** | **Результат** | **Ответственный** |
| **1. Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО** | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО | Январь 2022 | Приказ о создании рабочих групп по  обеспечению перехода на ФГОС НОО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. | Директор  Тимофеева М.М. |
| 2 | Проведение общешкольного  родительского собрания, посвященного  постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022–2027 годов | Август 2022 | Протокол общешкольного родительского  собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022– 2027 годов | Директор  Тимофеева М.М.,  Заместитель директора  Денисова А.М. |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в | Май 2022 | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым | Заместитель директора |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |  | ФГОС НОО | Денисова А.М. |
| 4 | Проведение  просветительских мероприятий,  направленных на повышение  компетентности педагогов образовательной  организации и родителей обучающихся | В течение  учебного года | Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО | Заместитель директора  Денисова А.М., |
| 5 | Анализ имеющихся в образовательной  организации условий и ресурсного обеспечения реализации  образовательных программ НОО в  соответствии с | Январь 2022 | Оценка условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | требованиями новых ФГОС НОО |  |  |  |
| 6 | Анализ соответствия  материально-технической базы образовательной организации для  реализации ООП НОО действующим  санитарным и  противопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь 2022 | Приведение материально-технической базы образовательной организации в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО | Заместитель директора по АХР Радько С.К. |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в  соответствии с  Федеральным перечнем учебников | Январь 2022 | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО .  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в  соответствии с Федеральным перечнем учебников | Библиотекарь |
| 8 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)  обучающихся и родителей (законных представителей) | Февраль 2022-  март 2022 | Аналитическая справка замдиректора по ВР | Заместитель директора  Денисова А.М. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для проектирования  учебных планов НОО в части,  формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО |  |  |  |
| 9 | Разработка и реализация моделей сетевого  взаимодействия образовательной  организации и учреждений дополнительного  образования детей,  учреждений культуры и спорта,  учреждений культуры, обеспечивающих  реализацию ООП в рамках перехода на новые ФГОС НОО | Февраль 2022 -  май 2022 | Модели сетевого взаимодействия, договор о сетевом взаимодействии | Заместитель директора  Денисова А.М. |
| **2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального,  регионального,  муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО | Заместитель директора  Денисова А.М. |
| 11 | Разработка приказов, локальных актов,  регламентирующих введение ФГОС НОО | Январь 2022-  август 2022 | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО | Директор  Тимофеева М.М.,  Заместитель директора Денисова А.М. |
| 12 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО должностных инструкций работников  образовательной | Январь 2022-  август 2022 | Должностные инструкции |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организации |  |  |  |
| 13 | Разработка на основе примерной основной образовательной  программы НОО основной образовательной  программы НОО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания,  календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | Заместитель директора Денисова А.М., рабочая группа |
| 14 | Утверждение основных образовательных программ НОО | До 01.07.2022 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО, в том числе  рабочей программы воспитания,  календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы  коррекционной работы | Педагогический совет |
| 15 | Разработка учебных | До 30 мая 2022 | Учебный план НОО. | Заместители |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | планов, планов внеурочной деятельности для 1-х классов по новым ФГОС НОО на 2022/23  учебный год |  | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО. | директора Денисова А.М. |
| 16 | Разработка и утверждение рабочих программ  педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и  внеурочной деятельности) и учебным модулям  учебного плана | До 31 августа  2022 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х классов | Заместитель директора Денисова А.М., |
| 17 | Утверждение списка УМК для уровня НОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровня НОО с приложением данного списка | Заместитель директора Денисова А.М., библиотекарь |
| 18 | Внесение изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке | До 1 сентября  2022 | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся. | Заместитель директора Денисова А.М. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся» в части  введения комплексного подхода к оценке  результатов образования: предметных,  метапредметных,  личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО |  | Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в  части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,  метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО .  Приказ об утверждении изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся» в  части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,  метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО |  |
| **3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО** | | | | |
| 19 | Разработка плана  методической работы, обеспечивающей  сопровождение  постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | До 1 сентября  2022 года  Корректировка в течение  периода внедрения | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы | Заместитель директора  Денисова А.М. |
| 20 | Корректировка плана | Ежегодно | План методических семинаров внутришкольного | Заместитель |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических  работников  образовательной  организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО |  | повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | директора  Денисова А.М. |
| 21 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО педагогическим коллективом | В течение периода внедрения | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО | Заместитель директора  Денисова А.М. |
| 22 | Обеспечение  консультационной  методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО | В течение периода внедрения | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка замдиректора | Заместитель директора  Денисова А.М. |
| 23 | Организация работы по психолого-  педагогическому | В течение периода внедрения | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора | Заместитель директора  Денисова А.М. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сопровождению  постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО |  |  |  |
| 24 | Формирование пакета  методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение периода внедрения | Пакет методических материалов по теме  реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | Заместитель директора Денисова А.М. |
| 25 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по  новым ФГОС НОО | До 1 сентября  2022 года В течение периода внедрения | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК | Заместитель директора Денисова А.М. |
| 26 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях  постепенного перехода на | До 1 сентября  2022 года В течение периода | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | Заместитель директора Денисова А.М. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО | внедрения |  |  |
| **4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО** | | | | |
| 27 | Анализ кадрового  обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | Май 2022 год | Аналитическая справка зам директора | Заместитель директора  Денисова А.М. |
| 28 | Диагностика образовательных потребностей и  профессиональных затруднений  педагогических работников  образовательной  организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | Май 2022 год | Аналитическая справка замдиректора | Заместитель директора  Денисова А.М. |
| 29 | Поэтапная подготовка педагогических и | В течение периода | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, | Заместитель директора |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО :  разработка и реализация  ежегодного плана-графика курсовой  подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО | внедрения | реализующих ООП НОО.  Аналитическая справка замдиректора | Денисова А.М. |
| **5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО** | | | | |
| 30 | Размещение на сайте образовательной организации  информационных  материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО | В течение периода внедрения | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов | Заместитель директора Денисова А.М. |
| 31 | Изучение и формирование мнения родителей о  постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО,  представление результатов | 1 раз в год в течение периода внедрения | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях.  Аналитические справки заместителей директора, педагога-психолога | Заместитель директора  Денисова А.М. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом,  материально-техническом и финансовом  обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | 1 раз в год в течение периода внедрения | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях. | Заместитель директора  Денисова А.М. |
| **6. Материально-техническое и финансовое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО** | | | | |
| 33 | Совершенствование  материально-технической базы образовательной организации в  соответствии с требованиями ФГОС НОО. | В течение всего периода | Соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС НОО. | Заместитель директора Денисова А.М. |